## Feuil1
| Quantités | Nombre de personnes | Heures Budgetées
Saint-Elix
Raccordement base vie autonome | 2 | 2 | 32
Cuve
Fouille cuve x2 | 1 | 2 | 16
FLOTTANT
Montage / Démontage plateforme accès | 2 | 2 | 32
Transport matériel sur la plateforme | 15 | 1 | 16
Mise en place des équipes | 35 | 1 | 35
Tranchées et cheminements BT
Rémontées du serpentins | 3 | 2 | 16
Découpe des capots | 2028 | 2 | 54.08
Pose de capot | 2028 | 2 | 216.32
Découpe des CDC | 0 | 2 | 0
CABLAGE BT
Confection rallonge solaire due changement connecteur | 0 | 2 | 0
Confection rallonge solaire pour démarrage C&T | 0 | 1 | 0
Déroulage de câbles AR3V 4x300 SANS ANTI-PID (Entre terre et poste) | 1441 | 3 | 38.4267
Déroulagede câble solaire 1x6mm² | 24888 | 3 | 298.656
Travaux de finitions de cablage (cheminements des câbles…) | 1 | 1 | 40
Mise en place de gaine anti-UV | 732 | 1 | 58.56
MALT et RACCORDEMENTS |  | 0 | 0
Pose de connecteurs type MC4 (parc flottant) | 2962 | 1 | 197.4667
MALT rangée - CDC | 836 | 1 | 20.9
Mise à la terre des onduleurs | 28 | 1 | 4
Etiquettage électrique complet de la centrale - flottant | 0 | 1 | 0
Etiquettage rangée | 0 | 1 | 0
ONDULEURS ET COFFRET
Raccordement de l'onduleur côté AC | 28 | 1 | 28
Raccordement de l'onduleur côté solaire y compris arrivée des câbles et remontées | 28 | 1 | 18.6667
Pose de casquette onduleur | 28 | 2 | 56
Fourniture et pose de remontées de CDC pour BJ/OND et fixation des câbles | 28 | 1 | 4.48
RACCORDEMENTS HT ET FO
Pénétration des câbles dans PTR et PDL | 1 | 2 | 16
Raccordement des câbles alu dans PTR | 28 | 2 | 37.3333
MISE EN SERVICE et ESSAIS
Tests isolement et continuité DC strings CEI EN62446 | 28 | 2 | 89.6
Tests isolement et continuité AC OND/TGBT | 28 | 2 | 37.3333
Vérification de la continuité de terre des structures ligne à ligne + CONTRÔLE TERRE POSTE | 11 | 2 | 17.6
Mise en service de la centrale | 1 | 2 | 32
STATION METEO et SECURITE
Cable sonde flottant | 0 | 2 | 0
Cable sonde sol | 0 | 1 | 0
Fourniture et pose d'un pyranomètre SMP11 | 0 | 1 | 0
Fourniture et pose d'une sonde de temp ambiante (PT100) | 0 | 1 | 0
Fourniture et pose d'une sonde de temp sous module (PT1000) | 0 | 1 | 0
AUTRES
Finition & reprises | 2 | 1 | 16
Levée de reserves | 32 | 3 | 96
AUTRES
Fourniture et pose d'une sonde de temp ambiante (PT100) | 9 | 1 | 1
Fourniture et pose d'une sonde de temp sous module (PT1000) | 9 | 1 | 2
Fourniture et pose de support pour station météo | 9 | 1 | 2
Fourniture et pose de caméra dôme sur mât avec massifs préfabriqué | 4 | 2 | 9
Fourniture et pose d'un enregistreur vidéo | 4 | 2 | 4.5
Fourniture et mise en place d'un digicode | 10 | 2 | 3.6
AUTRES
Consuel | 2 | 1 | 4.5