## Mode Simple
Nom des tâches | Quantités | Nombre de personnes | Heures budgetées
Nom du chantier
Cablage BT
Pose de câble 1x6mm2
Pose de câble 1x10mm2
Travaux de finition de câblage
Mise en place de gaine antiUV
MALT et raccordements
Raccordement des modules entre eux
Colsonnage des câbles de modules et des câbles
Joint de carrossier protection
Fourniture de connecteurs type MC4 (pour 50% du parc)
Fourniture de connecteurs type MC4 section DC 10 mm² (pour 100% du parc, Fourniture côté module + onduleur)
Pose de connecteurs type MC4 (pour 100% du parc)
Mise à la terre des structures une à une
Mise à la terre des pieds de poteaux
Mise à la terre des BJ
Onduleurs et coffrets
Raccordement de l'onduleur côté solaire y compris arrivée des câbles et remontées
Fourniture et pose de jupes sous BJ ou onduleurs pour protection câbles
Fourniture BJ 14 entrées
Fourniture BJ 15 entrées
Fourniture BJ 16 entrées
Fourniture BJ 17 entrées
Fourniture et pose de remontées de CDC pour BJ/OND et fixation des câbles
Raccordement de la boite de jonction côté DC
Raccordement de la boite de jonction côté solaire y compris arrivée des câbles et remontées
Raccordements HT et FO
Pénétration des câbles dans PTR et PDL
Raccordement des câbles alu dans PTR y compris fourniture des cosses
Mise en service et essais
Tests isolement et continuité DC strings CEI EN62446
Tests isolement et continuité DC BJ
Vérification de la continuité de terre des structures ligne à ligne
MISE EN SERVICE et ESSAIS
Préco
Levée réserves
MES

## Mode Détail
Onduleur_ID | BJ_ID | Nb_strings | Metres | Pose DC | RACC Modules | Colsonnage modules | MC4 Modules | MC4 BJ | Pose BJ | Remontées sous BJ | Test Pivotsest | Raccordement BJ côté solaire y compris arrivée des câbles et remontées | Test isolement Continuité DC | RACC de la BJ côté DC | Travaux finitions | Heures Pose DC | Heures RACC Modules | Heures Colsonnage modules | Heures MC4 Modules | Heures MC4 BJ | Heures Pose BJ | Heures Remontées sous BJ | Heures Test Pivotsest | Heures Raccordement BJ côté solaire y compris arrivée des câbles et remontées | Heures Test isolement Continuité DC | Heures RACC de la BJ côté DC | Heures Travaux finitions
Nombres d'heures par jour par personne |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | NE PAS REMPLIR en gris, la macro le ferra
Personnes |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
rendement |  |  |  | 5859 | 700 | 900 | 120 | 120 | 18 | 12 | 10 | 9 | 36 | 18 | 4
1 | 13 | 15 | 2059.392 | 2059.392 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.4903 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 14 | 15 | 2060.352 | 2060.352 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.4947 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 15 | 15 | 2061.922 | 2061.922 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5019 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 16 | 15 | 2060.858 | 2060.858 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.497 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 17 | 15 | 2062.124 | 2062.124 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5029 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 18 | 15 | 2061.816 | 2061.816 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5015 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 19 | 15 | 2065.662 | 2065.662 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5192 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 20 | 16 | 2396.32 | 2396.32 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0429 | 5.5543 | 4.32 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 21 | 16 | 2392.482 | 2392.482 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0253 | 5.5543 | 4.32 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 22 | 17 | 2726 | 2726 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5622 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 7 | 17 | 1671.788 | 1671.788 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7041 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 8 | 15 | 2065.766 | 2065.766 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5197 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 9 | 15 | 2065.988 | 2065.988 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5207 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 10 | 15 | 2066.388 | 2066.388 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5225 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 11 | 15 | 2062.006 | 2062.006 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5023 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 12 | 15 | 2062.108 | 2062.108 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5028 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 13 | 15 | 2062.236 | 2062.236 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5034 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 14 | 15 | 2061.944 | 2061.944 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.502 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 15 | 15 | 2061.988 | 2061.988 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5022 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 16 | 15 | 2061.538 | 2061.538 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5002 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 17 | 15 | 2061.756 | 2061.756 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5012 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 18 | 17 | 1471.904 | 1471.904 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.783 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 19 | 17 | 1444.236 | 1444.236 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6555 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 20 | 17 | 1598.122 | 1598.122 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3646 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 21 | 16 | 1595.428 | 1595.428 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3522 | 5.5543 | 4.32 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 22 | 17 | 1871.582 | 1871.582 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.6248 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 7 | 16 | 1182.846 | 1182.846 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.4509 | 5.5543 | 4.32 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 8 | 14 | 1377.17 | 1377.17 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.3464 | 4.86 | 3.78 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 9 | 15 | 1684.384 | 1684.384 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7621 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 10 | 16 | 2142.514 | 2142.514 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.8733 | 5.5543 | 4.32 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 11 | 17 | 2236.704 | 2236.704 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.3074 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 12 | 16 | 2363.356 | 2363.356 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.891 | 5.5543 | 4.32 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 13 | 17 | 3606.992 | 3606.992 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.6221 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 14 | 15 | 2062.388 | 2062.388 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5041 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 15 | 15 | 2062.732 | 2062.732 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5057 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 16 | 17 | 2564.52 | 2564.52 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.8181 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 17 | 15 | 2467.858 | 2467.858 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.3726 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 18 | 15 | 2644.37 | 2644.37 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.186 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 19 | 17 | 1396.64 | 1396.64 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.4361 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 20 | 17 | 1320.774 | 1320.774 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0865 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 21 | 17 | 2040.276 | 2040.276 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.4022 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 22 | 17 | 1725.66 | 1725.66 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.9524 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5