## Omexom
Onduleur_ID | BJ_ID | Nb_strings | Metres | Pose DC | RACC Modules | Colsonnage modules | MC4 Modules | MC4 BJ | Pose BJ | Remontées sous BJ | Test Pivotsest | Raccordement arrivée | Test isolement Continuité | Travaux finitions | Heures Pose DC | Heures RACC Modules | Heures Colsonnage
Heures budgetées |  |  |  | 371.18 | 211.39 | 246.62
Personnes |  |  |  | 3 | 1 | 1
rendement |  |  |  | 5859 | 700 | 900
1 | 13 | 15 | 2059.392 | 2059.392 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.44 | 4.63 | 3.6
1 | 14 | 15 | 2060.352 | 2060.352 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.44 | 4.63 | 3.6
1 | 15 | 15 | 2061.922 | 2061.922 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.45 | 4.63 | 3.6
1 | 16 | 15 | 2060.858 | 2060.858 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.44 | 4.63 | 3.6
1 | 17 | 15 | 2062.124 | 2062.124 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.45 | 4.63 | 3.6
1 | 18 | 15 | 2061.816 | 2061.816 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.45 | 4.63 | 3.6
1 | 19 | 15 | 2065.662 | 2065.662 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.46 | 4.63 | 3.6
1 | 20 | 16 | 2396.32 | 2396.32 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.82 | 4.94 | 3.84
1 | 21 | 16 | 2392.482 | 2392.482 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.8 | 4.94 | 3.84
1 | 22 | 17 | 2726 | 2726 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.17 | 5.25 | 4.08
4 | 7 | 17 | 1671.788 | 1671.788 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.85 | 5.25 | 4.08
4 | 8 | 15 | 2065.766 | 2065.766 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.46 | 4.63 | 3.6
4 | 9 | 15 | 2065.988 | 2065.988 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.46 | 4.63 | 3.6
4 | 10 | 15 | 2066.388 | 2066.388 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.46 | 4.63 | 3.6
4 | 11 | 15 | 2062.006 | 2062.006 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.45 | 4.63 | 3.6
4 | 12 | 15 | 2062.108 | 2062.108 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.45 | 4.63 | 3.6
4 | 13 | 15 | 2062.236 | 2062.236 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.45 | 4.63 | 3.6
4 | 14 | 15 | 2061.944 | 2061.944 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.45 | 4.63 | 3.6
4 | 15 | 15 | 2061.988 | 2061.988 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.45 | 4.63 | 3.6
4 | 16 | 15 | 2061.538 | 2061.538 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.44 | 4.63 | 3.6
4 | 17 | 15 | 2061.756 | 2061.756 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.45 | 4.63 | 3.6
4 | 18 | 17 | 1471.904 | 1471.904 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 5.25 | 4.08
4 | 19 | 17 | 1444.236 | 1444.236 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.92 | 5.25 | 4.08
4 | 20 | 17 | 1598.122 | 1598.122 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.55 | 5.25 | 4.08
4 | 21 | 16 | 1595.428 | 1595.428 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.54 | 4.94 | 3.84
4 | 22 | 17 | 1871.582 | 1871.582 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.67 | 5.25 | 4.08
5 | 7 | 16 | 1182.846 | 1182.846 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.85 | 4.94 | 3.84
5 | 8 | 14 | 1377.17 | 1377.17 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.64 | 4.32 | 3.36
5 | 9 | 15 | 1684.384 | 1684.384 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 4.63 | 3.6
5 | 10 | 16 | 2142.514 | 2142.514 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.78 | 4.94 | 3.84
5 | 11 | 17 | 2236.704 | 2236.704 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.16 | 5.25 | 4.08
5 | 12 | 16 | 2363.356 | 2363.356 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.68 | 4.94 | 3.84
5 | 13 | 17 | 3606.992 | 3606.992 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.78 | 5.25 | 4.08
5 | 14 | 15 | 2062.388 | 2062.388 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.45 | 4.63 | 3.6
5 | 15 | 15 | 2062.732 | 2062.732 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.45 | 4.63 | 3.6
5 | 16 | 17 | 2564.52 | 2564.52 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 5.25 | 4.08
5 | 17 | 15 | 2467.858 | 2467.858 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.11 | 4.63 | 3.6
5 | 18 | 15 | 2644.37 | 2644.37 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.83 | 4.63 | 3.6
5 | 19 | 17 | 1396.64 | 1396.64 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.72 | 5.25 | 4.08
5 | 20 | 17 | 1320.774 | 1320.774 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.41 | 5.25 | 4.08
5 | 21 | 17 | 2040.276 | 2040.276 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.36 | 5.25 | 4.08
5 | 22 | 17 | 1725.66 | 1725.66 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.07 | 5.25 | 4.08

## Sove
Onduleur_ID | BJ_ID | Nb_strings | Metres | Pose DC | RACC Modules | Colsonnage modules | MC4 Modules | MC4 BJ | Pose BJ | Remontées sous BJ | Test Pivotsest | Raccordement arrivée | Test isolement Continuité | Travaux finitions
1 | 1 | 17 | 1713.412 | 1713.412 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 2 | 15 | 1329.156 | 1329.156 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 3 | 16 | 1403.374 | 1403.374 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 4 | 15 | 1433.37 | 1433.37 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 5 | 14 | 1107.202 | 1107.202 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 6 | 16 | 1244.694 | 1244.694 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 7 | 15 | 1522.154 | 1522.154 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 8 | 17 | 1715.802 | 1715.802 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 9 | 17 | 1380.28 | 1380.28 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 10 | 16 | 1238.43 | 1238.43 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 11 | 17 | 1239.784 | 1239.784 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 12 | 17 | 1988.99 | 1988.99 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 15 | 1513.466 | 1513.466 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 15 | 1362.12 | 1362.12 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 3 | 15 | 1145.85 | 1145.85 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 4 | 14 | 974.986 | 974.986 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 5 | 14 | 982.104 | 982.104 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 6 | 14 | 1103.252 | 1103.252 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 7 | 15 | 933.78 | 933.78 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 8 | 14 | 919.752 | 919.752 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 9 | 16 | 926.272 | 926.272 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 10 | 14 | 783.846 | 783.846 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 11 | 15 | 1701.482 | 1701.482 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 12 | 12 | 1273.516 | 1273.516 | 324 | 324 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 13 | 15 | 2063.466 | 2063.466 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 14 | 15 | 2062.806 | 2062.806 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 15 | 15 | 2062.902 | 2062.902 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 16 | 15 | 2063.534 | 2063.534 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 17 | 15 | 2062.754 | 2062.754 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 18 | 15 | 2062.69 | 2062.69 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 19 | 15 | 2063.402 | 2063.402 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 20 | 15 | 2063.286 | 2063.286 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 21 | 15 | 2063.092 | 2063.092 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 22 | 17 | 1945.594 | 1945.594 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 23 | 16 | 1669.452 | 1669.452 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 17 | 1288.318 | 1288.318 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 2 | 16 | 1365.44 | 1365.44 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 3 | 13 | 772.886 | 772.886 | 351 | 351 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 4 | 12 | 797.034 | 797.034 | 324 | 324 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 5 | 17 | 1506.98 | 1506.98 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 6 | 17 | 1727.26 | 1727.26 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 7 | 15 | 1379.928 | 1379.928 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 8 | 14 | 1021.598 | 1021.598 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 9 | 16 | 1002.94 | 1002.94 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 10 | 14 | 1892.058 | 1892.058 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 11 | 15 | 1341.816 | 1341.816 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 12 | 16 | 1151.81 | 1151.81 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 13 | 17 | 3294.372 | 3294.372 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 14 | 16 | 1284.644 | 1284.644 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 15 | 14 | 3198.226 | 3198.226 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 16 | 15 | 1730.312 | 1730.312 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 17 | 13 | 1037.534 | 1037.534 | 351 | 351 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 18 | 17 | 1369.154 | 1369.154 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 19 | 14 | 871.146 | 871.146 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 20 | 16 | 2292.796 | 2292.796 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 21 | 17 | 2411.062 | 2411.062 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 17 | 2384.776 | 2384.776 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 2 | 17 | 1053.012 | 1053.012 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 3 | 16 | 1353.496 | 1353.496 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 4 | 15 | 2062.484 | 2062.484 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 5 | 16 | 2259.27 | 2259.27 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 6 | 16 | 1744.602 | 1744.602 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 17 | 2199.29 | 2199.29 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 2 | 15 | 1496.222 | 1496.222 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 3 | 17 | 1823.818 | 1823.818 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 4 | 16 | 2361.74 | 2361.74 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 5 | 13 | 1151.722 | 1151.722 | 351 | 351 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 6 | 15 | 1622.078 | 1622.078 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1