## Z1 TEST MS S6 - 04-02-2026(Z1.1
Nom | Quantites | Nb personnes | Heures | Zone | Sous-Zone | Tranche | Lot | Entreprise | Qualite | Niveau | Onduleur | PTR
Prévenchères
ZONE 1 (VRD) |  |  |  | 1 |  | 1
Tranchées | 1070 |  |  | 1 | 1.1 | 1 | VRD | SST |  |  | 15 | PTR1.1-1
Tranchées | 561 |  |  | 1 | 1.2 | 1 | VRD | SST |  |  | 7 | PTR1.1-1
Passages bétonnés sous piste: 30cm de béton sur fourreaux | 28 | 2 | 10.08 | 1 | 1.2 | 1 | VRD | SST | TACHE |  |  | PTR1.1-1
Meca |  |  |  | 1 |  | 1
Implantation | 2410 |  |  | 1 | 1.1 | 1 | MECA | SST |  |  |  | PTR1.1-1
Forages | 2410 |  |  | 1 | 1.1 | 1 | MECA | SST | TACHE |  |  | PTR1.1-1
Pieux | 2410 |  |  | 1 | 1.1 | 1 | MECA | SST | TACHE |  |  | PTR1.1-1
Arbaletriers | 1205 |  |  | 1 | 1.1 | 1 | MECA | SST |  |  |  | PTR1.1-1
Pannes | 1205 |  |  | 1 | 1.1 | 1 | MECA | SST |  |  |  | PTR1.1-1
Structures | 106 |  |  | 1 | 1.1 | 1 | MECA | SST | TACHE |  |  | PTR1.1-1
Modules | 6912 |  |  | 1 | 1.1 | 1 | MECA | SST | TACHE |  |  | PTR1.1-1
Meca |  |  |  | 1 |  | 1
Implantation | 1032 |  |  | 1 | 1.2 | 1 | MECA | SST |  |  |  | PTR1.1-1
Forages | 1032 |  |  | 1 | 1.2 | 1 | MECA | SST | TACHE |  |  | PTR1.1-1
Pieux | 1032 |  |  | 1 | 1.2 | 1 | MECA | SST | TACHE |  |  | PTR1.1-1
Arbaletriers | 516 |  |  | 1 | 1.2 | 1 | MECA | SST |  |  |  | PTR1.1-1
Pannes | 258 |  |  | 1 | 1.2 | 1 | MECA | SST |  |  |  | PTR1.1-1
Structures | 51 |  |  | 1 | 1.2 | 1 | MECA | SST | TACHE |  |  | PTR1.1-1
Modules | 2943 |  |  | 1 | 1.2 | 1 | MECA | SST | TACHE |  |  | PTR1.1-1
MALT & ETTIQUETTES |  |  |  | 1 |  | 1
Mise à la terre des pieds de poteaux | 44.3182 | 1 | 12.4645 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Mise à la terre des structures une à une | 66.1364 | 1 | 4.9602 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Mise à la terre des onduleurs | 15 | 1 | 1.6875 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Mise à la terre des fouilles de postes | 0.68182 | 1 | 1.5341 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Interconnexion des terres dans les postes | 0.68182 | 1 | 0.38352 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Etiquettage des tables | 110.4545 | 1 | 6.6273 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Etiquettage des rangées | 88.6364 | 1 | 5.3182 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Etiquettage électrique complet de la centrale | 1260 | 1 | 18.9 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Etiquettage des onduleurs | 15 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
RACCORDEMENT MODULES |  |  |  | 1 |  | 1
Raccordement des modules entre eux | 6921.8182 | 1 | 88.9948 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Colsonnage des câbles de modules et des câbles | 10382.7273 | 1 | 103.8273 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Joint de carrossier protection | 110.4545 | 1 | 1.1045 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Pose de connecteurs type MC4 (pour 100% du parc) | 1325.4545 | 1 | 99.4091 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Fourniture de câble solaire 1x6mm² - rallonge 3V9 | 150 | 3 | 0.79792 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
CABLAGE DC |  |  |  | 1 |  | 1
Cable solaire 6² et 10² | 43583.9412 | 6 | 231.8443 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Travaux de finitions de cablage (cheminements des câbles…) | 0.68182 | 2 | 68.526 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Mise en place de gaine anti-UV | 214.8415 | 1 | 10.7421 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
TRAVAUX ONDULEUR |  |  |  | 1 |  | 1
Fixation et pose de l'onduleur décentralisé type HUAWEI 330KTL | 15 | 2 | 30 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Protection onduleur écopaturage | 15 | 1 | 11.25 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Raccordement de l'onduleur côté AC 400mm² | 15 | 1 | 15 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Raccordement de l'onduleur côté solaire y compris arrivée des câbles et remontées | 15 | 1 | 11.25 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
Fourniture et pose de remontées de CDC pour BJ/OND et fixation des câbles | 44.3182 | 1 | 7.9773 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 15 | PTR1.1-1
MALT & ETTIQUETTES |  |  |  | 1 |  | 1
Mise à la terre des pieds de poteaux | 20.6818 | 1 | 5.8168 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Mise à la terre des structures une à une | 30.8636 | 1 | 2.3148 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Mise à la terre des onduleurs | 7 | 1 | 0.7875 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Mise à la terre des fouilles de postes | 0.31818 | 1 | 0.71591 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Interconnexion des terres dans les postes | 0.31818 | 1 | 0.17898 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Etiquettage des tables | 51.5455 | 1 | 3.0927 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Etiquettage des rangées | 41.3636 | 1 | 2.4818 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Etiquettage électrique complet de la centrale | 588 | 1 | 8.82 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Etiquettage des onduleurs | 7 | 1 | 0.42 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
RACCORDEMENT MODULES |  |  |  | 1 |  | 1
Raccordement des modules entre eux | 3230.1818 | 1 | 41.5309 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Colsonnage des câbles de modules et des câbles | 4845.2727 | 1 | 48.4527 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Joint de carrossier protection | 51.5455 | 1 | 0.51545 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Pose de connecteurs type MC4 (pour 100% du parc) | 618.5455 | 1 | 46.3909 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Fourniture de câble solaire 1x6mm² - rallonge 3V9 | 70 | 3 | 0.37236 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  |  | PTR1.1-1
CABLAGE DC |  |  |  | 1 |  | 1
Cable solaire 6² et 10² | 20339.1725 | 6 | 108.194 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Travaux de finitions de cablage (cheminements des câbles…) | 0.31818 | 2 | 31.9788 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Mise en place de gaine anti-UV | 100.2593 | 1 | 5.013 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
TRAVAUX ONDULEUR |  |  |  | 1 |  | 1
Fixation et pose de l'onduleur décentralisé type HUAWEI 330KTL | 7 | 2 | 14 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Fourniture et pose de remontées de CDC pour BJ/OND et fixation des câbles | 20.6818 | 1 | 3.7227 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Raccordement de l'onduleur côté AC 400mm² | 7 | 1 | 7 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Raccordement de l'onduleur côté solaire y compris arrivée des câbles et remontées | 7 | 1 | 5.25 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
Protection onduleur écopaturage | 7 | 1 | 5.25 | 1 | 1.2 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 7 | PTR1.1-1
TRAVAUX PTR |  |  |  | 1 |  | 1
Assistance à la pose d'un PTR ou PDL | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  |  | PTR1.1-1
Pénétration des câbles dans PTR et PDL | 1 | 2 | 18 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  |  | PTR1.1-1
Raccordement des câbles alu dans PTR y compris fourniture des cosses 400mm² | 22 | 2 | 33 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  |  | PTR1.1-1
Fourniture et raccordement d'un bouton d'arrêt d'urgence | 2 | 1 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  |  | PTR1.1-1
Pose et déroulage câble du bouton d'arrêt d'urgence | 465 | 2 | 10.4625 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  |  | PTR1.1-1
Pose et raccordement du monitoring | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ |  |  | PTR1.1-1
STATION METEO ET CCTV |  |  |  | 1 |  | 1
Fourniture et pose de fibre optique 4FO MM | 425.466 | 2 | 5.1056 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ
Fourniture et tirage de câble alimentation petits auxiliaires 3G2,5 | 425.466 | 1 | 15.3168 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ
Fourniture et tirage de câble communication 4P blindé | 527.7315 | 2 | 18.9983 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ
Fourniture et pose d'un pyranomètre SMP10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ
Fourniture et pose d'une ventilation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ
Fourniture et pose d'une sonde de temp ambiante (PT100) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ
Fourniture et pose d'une sonde de temp sous module (PT1000) | 4 | 1 | 4 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ
Fourniture et pose d'une cellule de référence avec T° cellule dans le plan incliné | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ
Fourniture et pose de support pour station météo y compris coffret pour station météo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ
Fourniture et pose de caméra - Poujon | 1 | 2 | 4.5 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ
Fourniture et pose de caméra FO - Poujon | 1 | 2 | 4.5 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ
Fourniture et pose de mât | 2 | 2 | 9 | 1 | 1.1 | 1 | ELEC | OMX | CQ
MISE EN SERVICE ET ESSAIS
Tests isolement et continuité DC strings CEI EN62446 | 22 | 2 | 66 | 1 |  | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 22 | PTR1.1-1
Tests isolement et continuité AC OND/TGBT | 22 | 2 | 22 | 1 |  | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 22 | PTR1.1-1
Vérification de la continuité de terre des structures ligne à ligne | 7.2587 | 2 | 13.0656 | 1 |  | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 22 | PTR1.1-1
Mise en service de la centrale | 1 | 2 | 72 | 1 |  | 1 | ELEC | OMX | CQ |  | 22 | PTR1.1-1